## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1: Xây dựng nền tảng hệ thống & API cơ bản |  | 2.5w | 2025-09-10
1 | Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống | Hà, Dũng, Dương | 1w | 2025-09-10
1.1 | Thu thập yêu cầu, phân tích chức năng chính (quản lý khách hàng, đơn vận chuyển, nhân viên, kho). |  | 1d |  | Đang thực hiện | 100%
1.2 | Vẽ Use Case, ERD, xác định các API endpoint. |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2 | Thiết lập dự án Web API |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2.1 | Tạo project (ASP.NET Core / Node.js / Spring Boot). |  | 1d |  | Đang thực hiện | 40%
2.2 | Cấu hình cơ sở dữ liệu (MySQL/SQL Server). |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
1.6 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
1.7 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2 | Xây dựng giao diện báo cáo tồn | Hà, Dũng, Dương | 1.5 w | 2025-09-10
2.1 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2.2 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2.3 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2.4 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
2.5 |  |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
B | Sprint 2 |  | 1.5w
3 | Tính toán giải trình theo công thức mới, kết xuất giải trình chi tiết | Hà, Dũng, Dương | 0.5 w | 2025-09-10 | Đang thực hiện | 10%
3.1 | Thay đổi và xử lý BE |  | 2d |  | Đang thực hiện | 10%
3.2 | Thay đổi và xử lý FE |  | 4h |  | Đang thực hiện | 10%
4 | Kết xuất các mẫu báo cáo | Hà, Dũng, Dương | 1w | 2025-09-10 | Đang thực hiện | 10%
4.1 | Báo cáo tồn tổng hợp Sản phẩm |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
4.2 | Báo cáo tồn chi tiết Sản phẩm |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
4.3 | Báo cáo tồn tổng hợp NVL |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
4.4 | Báo cáo tồn chi tiết NVL |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
4.5 | Xây dựng giao diện báo cáo tồn |  | 1d |  | Đang thực hiện | 10%
C | Sprint 3
5 | Xử lý tờ khai dự kiến | Đông, Minh, Sơn
6 | Đổ tồn theo mẫu mới | Đông, Minh, Sơn

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết